### 附件1：

### 古里农牧场有限公司2022年

### 粮食物资科基础设施改造项目

实

施

方

案

呼伦贝尔农垦大兴安岭古里农牧场有限公司

2022年

目         录

第一章  综合说明

一、项目基本情况

二、项目编制原则

三、项目编制目的

四、项目提出的背景理由

五、结论和建议

第二章  建设项目选址与建设条件

一、项目区自然地理条件

二、建筑材料来源及运输条件

第三章  线路选择与工程设计原则

一、线路选择

二、工程设计原则

第四章  实施进度安排、项目建设的管理方案

### 一、建设工期安排

### 二、工程管理及技术人员培训

### 三、工程施工与管理

第五章  实施方案说明

### 一、工程的施工条件和特点

### 二、施工准备

### 三、实施方案

### 第六章 投资概算

### 一、编制依据

### 二、概算汇总表

第一章  综合说明

## 第一节 项目基本情况

### 一、项目名称：

### 古里农牧场有限公司2022年粮食物资科基础设施改造项目

### 二、承办单位:

### 古里农牧场有限公司

### 三、项目负责人：

### 宋春雨

### 四、项目性质：

### 维修改造和新建

### 五、建设地点：

古里农牧场有限公司场部

### 建设规模：

### 新建地面硬化450平方米，检斤房15平方米，办公室维修535㎡，供电线路改造及照明，新建车库80平方米，大门维修1座，新建150吨地磅一台。

### 七、建设年限：

2022年6月30日至2022年8月30日

### 八、项目概算总投资及资金筹措

项目总投资为38万元，企业自筹资金38万元。

第二节 项目编制原则

一、在城市总体规划指导下，以呼伦贝尔农垦大兴安岭古里农牧场有限公司社会经济、公司发展要求为出发点，从整体上进行全面布局，统筹兼顾，使项目发挥较好的投资效益。

二、从实际情况出发，工程方案要求切实可行，并力求工程投资少，运行费用低，管理方便，安全可靠。

第三节 项目编制目的

一、按照可持续性发展战略，为伦贝尔农垦大兴安岭古里农牧场有限公司的快速、稳定发展需要。

二、选择和推荐最优的工程方案。

三、为上级主管部门决策提供参考。

四、为下一步的实施提供依据。

第四节 项目提出的背景理由

### 一、项目提出的背景

国有公司在建设初期，受国家经济能力制约，公司建设一直采取“先生产、后生活”，“边生产、边建设”的总体思路，自建场开始，由于缺少资金投入，经费短缺，基础设施建设相对滞后。公司职工群众生活环境比较艰苦，生活水平距城镇平均标准低。而由于公司场址基本处于城镇偏远地带，社会生产与经济的主体是农业，用市场配置资源的理念也无法在当地发挥作用。

粮食物资科基础设施改造项目可以改善公司农业基础设施条件，为确保粮食安全提供重要保障，同时对带动周围经济的发展有很大作用。该工程是一项民心工程、稳定工程、德政工程，对公司快速发展具有非常重要的意义。

### 二、项目建设的理由

古里公司农业基础设施建设相对滞后，为改善公司居民生活环境，加快现代农垦企业的发展，提高公司居民达小康的进程，确保当地粮食安全，促进农业基础设施的完善，统筹考虑社会经济发展水平城镇化进程，经济支付能力以及土地资源禀赋的约束条件，综合平衡政府财力和各项公共支出，“尽力而为，量力而行”的原则，科学制定危房改造配套基础设施建设规模和标准。为认真落实中央扶贫工作会议精神，优先解决群众强烈反映的问题，有计划有步骤的组织实施。解决古里公司农业基础设施建设，保障粮食安全，随着社会经济的发展，这些发展都将显著提高公司居民的生活质量。

电力线路老化、存在安全隐患；原有地磅满足不了现在使用需求；办公室墙皮严重起皮、脱落，暖气及管道锈蚀严重；大门年久失修，急需维修。

综上所述，该项目的建设，对完善农业基础设施，关注民生、构建和谐社会有重要意义。从呼伦贝尔市与区域的整体长远的发展方面考虑，该项目的建设是十分必要的。

- 结论和建议

- 一、结论

本项目建设符合国家对公司农业造配套基础设施建设规划的要求，项目的建设不仅可以推进农业基础设施工程，完善古里公司居民配套设施，提高员工群众生活质量。更重要的是解决了公司职工生活环境落后，配套设施不足的现状，美化生活环境的同时，促进经济社会的发展。项目建设条件良好，建设非常必要，切实可行。

- 二、建议

拟建项目为民生工程，直接关系到群众的正常生活，工程建设既要保证工期，又要保证质量。要成立项目设施及监督领导小组，为项目建设各个环节严格把关，对工程资金使用严格控制，严厉杜绝一切违规行为，早日完成项目建设，让群众受益。

# 第二章 建设项目选址与建设条件            第一节 项目区自然地理条件

一、自然地理环境

项目区位于内蒙古呼伦贝尔农垦大兴安岭古里农牧场公司场部，古里公司地处鄂伦春旗大杨树镇东北54km,大兴安岭东麓的多布库尔河河畔，地理坐标为东经125°02′，北纬50°00′。东临内江与黑龙江省建边公司隔江相望，西南以多布库尔河与欧肯河分公司、振兴公司为邻，西北与古里乡相接。距过道111线54km.

二、气候条件

古里公司属于北温带较北的寒冷地区，冬季寒冷干燥，夏季高温多雨，温差较大，年降水量466毫米，年平均气温-0.5-1.1℃，年日照平均2439-2749小时，无霜期95-100天，有效积温1850℃，最大冻层深度2.7米。

三、水文条件

公司境内流经4条河流，分别是多布尔河，那都里河、古里河及欧肯河。水质优良，流量充足，方便使用。

四、施工条件

水泥地面工程是在原有自然地面的基础上建设，项目地址附近有水泥厂、制砖厂、采石场等企业，本项目建设所需的钢材、木材、水泥、砂子、石子等建筑材料供应充足，对保证工程进度和降低工程造价起一定作用。

## 第二节  建筑材料来源及运输条件

一、片（碎）石

全线石料分布比较集中，共有1处片碎石料场，为灰岩和安山岩，深灰色，块状致密结构，规格齐全，储量丰富，其磨光值、压碎值均能满足路面使用要求，汽车运输，运输条件方便。

二、砂、砂砾

全线砂、砂砾材料分布也比较集中，沿线共有砂砾料场1处，砂、砂砾材料洁净，含泥量少、储量丰富，砂砾级配良好，可用于路面面层、基层、底基层及垫层，汽车运输、运输条件方便。

三、水

拟建项目水源较为丰实，水质较好，可满足工程和生活用水的要求。

四、工程用电

沿线电力供应情况良好，工程用电可与当地电力部门协商解决或考虑自发电。

五、四大材料供应地及运输条件

钢材、木材、水泥和砂石可以在当地购买，利用现有的地方道路作为施工运输线路，运输条件较好，可采用汽车运输。

# 第三章 线路选择与工程设计原则

## 第一节  线路选择

一、线路选择

（1）在满足行车安全、顺适的前提下，做到工程量小、造价低、便于施工和养护。

（2）合理利用地形，正确运用各项技术指标，确保线形标准的均衡性。

（3）兼顾地区远景的发展，依据规划，掌握标准，以提高项目的使用功能。

（4）根据自然条件，尽可能采用能就近取材的原则，同时积极稳妥地采用新技术、新材料。

（5）制订详细施工计划，采用先进施工工艺，注意施工中尽量不造成或减少造成施工对环境的污染，优化施工方案和施工措施。

## 第二节  工程设计原则

### 本工程设计方案本着以小区规划为依据，在满足国家有关行业规范标准的前提下，使方案设计最大限度优化，同时注意降低造价，节约成本。同时从实际情况出发，服务好区域生产问题紧密结合起来。坚持因地制宜、经济实用的原则。从公司实际出发，实事求是，确保古里农牧场有限公司2022年粮食物资科基础设施改造项目符合要求，不搞脱离实际的形象工程。

工程方案设计原则：

一、《城市居住区规划设计规范（2002年版）》（GB50180-1993）的指导下，充分考虑建设现代化城镇的要求，进行本工程方案的设计。

二、在充分考虑城镇经济现状及发展规划，考虑城镇生态环境建设和保护及土地利用基础上，研究水泥地面建设标准。

三、认真调查研究，充分了解现有基础设施及排水规划情况，研究标准合理、使用可靠、投资效益高。

# 第四章  实施进度安排、项目建设的管理方案

### 第一节  建设工期安排

### 根据古里农牧场有限公司2022年粮食物资科基础设施改造项目的规划和建设情况以及资金来源的情况，确定于2022年5月开始编制实施方案，6月完成评审、批复等前期手续，6月末开工，8月竣工，9月30日前完成验收。

### 第二节  工程管理及技术人员培训

项目管理应贯彻在本项目建设的全过程，在各个阶段都要十分重视项目管理，具体可按以下几个阶段：

1、决策阶段

在尽可能的条件下，组织有关专家对项目的实施方案做出恰当的评估，在资金来源的前提下，下达计划任务书，以免决策上的失误。

2、组织计划与实施阶段

（1）建立管理班子和相应的办事机构，落实专业管理人员，以协调编制中出现的问题；

（2）选定施工单位，监理单位组织监理队伍；

（3）制定工程的总体计划。

为确保呼伦贝尔农垦大兴安岭古里农牧场有限公司2022年粮食物资科基础设施改造项目的顺利进行，公司特成立了项目工程工作领导小组：

组  长：宋春雨（党委副书记、总经理）

副组长：闫国杰（党委委员、董事、副总经理）

曹永刚（党委委员、副总经理）

成  员：王军旗  刘福胜  王冰  陈佐政  王吉祥

领导小组下设办公室：

办公室主任:陈佐政

工作人员：玄金楠  胡卫利

3、施工阶段

本项目管理内容是：项目管理机构应对施工单位进行有效的监督和必要性的工作指导，对超越监理工程师权限的重大问题做出处理决定。如：重大设计变更、增加引进施工队伍、辞退不能满足施工要求的施工队伍等；协调监理工程师和施工单位在施工过程中涉及当地政府和居民的有关问题；建议需要政府出面干预重大事项；审批核定监理工程师签发的计量支付；做好材料预测付款和动用预备费的审批及支付；搞好竣工决算。

监理工程师则按投资、质量、工期三要素对施工单位进行施工监控。

施工单位按项目要求做好施工组织计划（包括人员培训）并组织实施。

为了保证工程质量，提高管理素质，针对本项目的特点，除进行常规工程技术人员培训外，应对下列人员进行专门培训：

①管理人员培训；

②监理人员培训；

③财务人员培训；

④先进的监控、安全服务设施和施工机械设备的使用操作培训。

第三节  工程施工与管理

本项目监理单位、施工单位的选择均按照呼农项目管理办法，多家对比，择优选择，通过比选方式集体决策，选定承建单位。选择报价合理、能够满足建设工期及质量、安全有保证、技术力量和管理水平符合要求以及资质业绩良好的单位。

为保证工程质量，工程实施过程中严格控制原材料的质量，施工单位采购的材料、半成品、构配件，须采用大中型厂家生产的优质产品，符合施工图纸和有关标准、规范的要求，并有相关产品合格证明及相应的检测数据，其产品品牌、产地、质量均须发包方和监理签证认可，在使用前应按发包方和监理要求进行检验或试验，不合格的不得使用。

施工过程中单位必须严格按照国家现行有关标准和规范、工程质量检验评定统一标准等文件及双方确认的施工组织设计，精心施工、记录、检验，通过健全质量保证体系和检查制度，严格把好每道工序的质量关，以确保全部工程达到良好的质量。

施工过程中还应保证安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施，并符合市政、市容、交通等要求。

## 第五章 实施方案说明

### 第一节  工程的施工条件和特点

本项目地处呼伦贝尔农垦大兴安岭古里农牧场有限公司场部。项目所在区域总的气候特征是冬季寒冷漫长，冷空气活动频繁、积雪深且积雪期长，春季干旱少雨、干燥风大、天气多变，夏季温凉短促、降水集中，秋季降温迅速、秋霜早、降水量显著减少、光照充足、温度日差较大。全年无霜期短，造成每年施工期较短。沿线筑路材料分布比较集中，储量丰富，基本可满足各类构造物及路基、路面用。沿线地下水较为丰富，可满足生活及工程用水需要。

### 第二节  施工准备

准备工作包括：三通一平（通水、通电、通路、平整场地）和临时工程等。依靠当地政府实施，确保施工队伍顺利进场。

### 第三节  实施方案

本项目工程建设由古里农牧场公司具体实施，当地政府成立协调配合机构。

1、组织专业队伍进行，尽可能采取先进的施工工艺方法，保证工程质量。

2、根据项目所在地的地理环境及气候特点，施工单位应该制定出合理有效的施工组织计划，以满足施工工期和进度的要求，按时完成任务。

### 3、150吨地磅1台及地磅基础图纸由专业厂家提供；供电线路及照明改造，将所有明线改为地下敷设；1座大门除锈粉刷及焊接加固；办公室维修535平米，粉刷、更换门、更换暖气片及其管道；新建地面硬化450平方米，检斤房15平方米，新建车库80平方米。

# 第六章 投资概算

## 第一节  编制依据

一、本工程预算根据《工程施工图》编制

二、本工程预算计价依据选用：

1.《建设工程工程量清单计价规范》

2.《内蒙古自治区2017工程预算定额》

3.内蒙古自治区建设工程费用定额》

三、本工程人工价格按内蒙古自治区住房和城乡建设厅《内建工（2013）587号》文件执行

四、本工程主要材料价格采用2022年《呼伦贝尔市工程造价信息》市场价

投资总概算为38万元，其中：建安工程35.5万元；二类费用0.9万元，预备费1.6万元。

- 第二节  概算汇总表

### 古里农牧场有限公司2022年粮食物资科基础设施改造项目

投资概算表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 工程量 | 投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建安工程 |  |  | 35.5 |  |
| 1 | 地面硬化 | ㎡ | 450 | 6.24 |  |
| 2 | 检斤房 | ㎡ | 15 | 2.02 |  |
| 3 | 电子汽车衡（含地基及安装费） | 套 | 1 | 9.14 |  |
| 4 | 车库 | ㎡ | 80 | 5.37 |  |
| 5 | 办公室维修 | ㎡ | 535 | 7.12 |  |
| 6 | 供电线路改造及照明 |  |  | 4.52 |  |
| 7 | 大门维修 | 座 | 1 | 1.09 |  |
| 二 | 二类费用 |  |  | 0.9 |  |
| 1 | 审计费 |  |  | 0.3 |  |
| 2 | 评审费及预算编制费 |  |  | 0.6 |  |
| 三 | 预备费 |  |  | 1.6 |  |
|  | 总投资 |  |  | 38 |  |