## Sheet1
表2 |  | 集团公司2023年项目谋划清单（第四轮）
制表日期：2022.11.10
序号 | 等级 | 项目名称 | 建设内容 | 项目建设单位 | 建设 地点 | 建设 性质 | 项目 属性 | 板块 分类 | 行业分类 |  | 项目建 设期限 | 集团公司行业主管部门 | 项目总投资（万元） |  |  |  | 项目资金完成情况（万元） |  |  |  | 2023年当年计划完成情况(万元) |  |  |  | 自筹资金筹措方式 | 项目代码 | 立项批复文号 | 项目建设依据 | 项目责任人 |  |  | 工程进度安排 |  |  |  | 进展情况 | 备注 | 备注
[9 empty] | 一级 分类 | 二级 分类 |  |  | 合计 | 上级财 政资金 | 企业配套资金 | 企业自筹资金 | 合计 | 上级财政资金 | 企业配套 资金 | 企业自筹 资金 | 合计 | 上级财政资金 | 企业配套资金 | 企业自筹资金 |  |  |  |  | 直接领导责任人 | 分管领导责任人 | 直接责任人 | 立项批 复时间 | 开/复工 时间 | 当年计划 完工时间 | 竣工验 收时间
十八 |  | 大农集团公司 | 29 | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
一 |  | 新建项目 | 28 | [9 empty] | 228.5 | 0 | 0 | 228.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.5 | 0 | 0 | 228.5
19 | 大农石油物资有限公司2023年加油站卫生间改造及维修项目 | 2023年大农石油物资有限公司加油站卫生间改造及维修项目 | 对兴隆、兴彦、兴达、兴农、兴润、兴明6座加油站拟建防渗水冲卫生间，以及兴润加油站红砖围墙、地面、踏步等维修 | 兴明、兴润、兴隆、兴彦、兴达、兴农、加油站 | 兴明、兴润、兴隆、兴彦、兴达、兴农加油站 | 新建 | 企业自筹资金 | 基础设施板块 |  | 2023 | 2023 | 项目管理部 | 49.5 |  |  | 49.5 |  |  |  |  | 49.5 |  |  | 49.5 |  | 闯恒鹏 |  | 2023.6.30 | 2023.10.15 | 2023.11.15 |  |  |  | 按照呼伦贝尔市人民政府制发了《呼伦贝尔市地下水生态保护和治理工作实施方案》的要求
20 | 大农石油物资有限公司2023年库区消防通道及围墙维修项目 | 2023年大农石油物资有限公司库区消防通道改建及围墙维修项目 | 拟建库区消防通道6000㎡，维修围墙30m | 大杨树东油库 | 大杨树东油库 | 新建 | 企业自筹资金 | 基础设施板块 |  | 2023 | 2023 | 项目管理部 | 179 |  |  | 179 |  |  |  |  | 179 |  |  | 179 |  | 闯恒鹏 |  | 2023.6.30 | 2023.9.30 | 2023.11.15 |  |  |  | 内蒙古自治区应急管理局自治区互检组提出必须整改