## 152个清单=新建132+续建16
表2 | 2024年农垦集团基本建设项目年度投资计划清单（第一轮）
制表日期：
序号 | 等级 | 第二方案 调减情况 | 项目名称 | 建设内容 | 项目建设单位 | 建设 地点 | 建设 性质 | 项目 属性 | 板块 分类 | 行业分类 |  | 项目建 设期限 | 集团公司行业主管部门 | 项目总投资（万元） |  |  |  | 项目资金完成情况（万元） |  |  |  | 2023年当年计划完成情况(万元) |  |  |  | 自筹资金筹措方式 | 项目代码 | 立项批复文号 | 项目建设依据 | 项目责任人 |  |  | 工程进度安排 |  |  |  | 进展情况 | 存在问题 | 建议 | 建设单位是否上会 | 是否与 行业主管 部门报备 | 是否开展前期工作 | 备注
[10 empty] | 一级 分类 | 二级 分类 |  |  | 合计 | 上级财 政资金 | 企业配套资金 | 企业自筹资金(含党组织工作经费) | 合计 | 上级财政资金 | 企业配套资金 | 企业自筹资金 | 合计 | 上级财政资金 | 企业配套资金 | 企业自筹资金 |  |  |  |  | 直接领导责任人 | 分管领导责任人 | 直接责任人 | 立项批 复时间 | 开/复工 时间 | 当年计划 完工时间 | 竣工验 收时间
1 |  |  | 2024年内蒙古大兴安岭农垦（集团）有限责任公司东方红农牧场分公司欠发达国有农牧场巩固提升粮食仓储库 | 新建1269平方米库房，长47米，宽27米，顶高12米，沿高10米，高大平仓混凝土钢筋结构，隔温隔热粮食仓储库，水泥地面硬化1900平方米等配套设施。 | 东方红农场分公司 | 二队 | 新建 |  |  |  |  | 2024 | 基建项目部 | 500 | 181 | 319 | [9 empty] | 上级财政资金 |  |  |  | 郭军 | 朱建生 | 迟继海 | [10 empty] | 申报2024年欠发达国有农牧场巩固提升项目
2 |  |  | 2024年内蒙古大兴安岭农垦（集团）有限责任公司东方红农牧场分公司一队、二队1.82万亩旱作高标准农田建设项目 | 修建田间道路17条，总长29.28km；新建路下涵共12座，其中，方涵2座，管涵10座；治理侵蚀沟共计8条，长度为6.8km；增施有机肥 18200亩；秸秆还田18200亩，深翻18200亩等按设计为准。 | 东方红农场分公司 | 一队、二队 | 新建 |  |  |  |  | 2024 | 基建项目部 | 2730 | 2548 | 182 | [9 empty] | 上级财政资金 |  |  |  | 郭军 | 朱建生 | 迟继海
3 |  |  | 2024年内蒙古大兴安岭农垦（集团）有限责任公司东方红农牧场分公司机关办公楼及院内基础设施维修改造项目 | 建设面积1710.6平方米，拆原塑钢窗90樘，换铝塑铝窗366.12平方米，各窗口抹灰，内窗口装饰线，窗台板，内墙乳胶漆5700平方米，灯140套，下线槽安装，隔断23.1平方米，天棚拆换吊顶365平方米，壁纸570.24平方米，室内门34樘，拆换柱式暖气107组及换不锈钢管，空调3套，拆换大会议室、走廊、楼梯间地面砖627.12平方米，室外屋面拆除并做造型，20吨化粪池一座，C30混凝土地面20厚1808平方米，及路缘石等 | 东方红农牧场公司 | 机关院内 | 新建 | 企业自筹资金 | 基础设施建设 |  |  | 2024 | 基建项目部 | 276 |  |  | 276 | 192 |  |  | 192 |  |  |  |  | 企业自有资金 |  |  |  | 郭军 | 朱建生 | 迟继海 |  | 2024.05 | 2024.07 | 2024.08 | [6 empty] | 办公大楼窗透风严重，导致室内温度到不到要求，室外供热管道因为年久失修，管道漏水，水压达不到要求，原有硬化地面为混凝土地面，现在破坏严重
2 |  |  | 2024年内蒙古大兴安岭农垦（集团）有限责任公司东方红农牧场分公司党建活动室维修改造工程 | 原派出所楼房维修改造，52组暖气清洗、更换管道及锅炉等，更换29樘塑钢窗为铝塑钢，面积226.1平方米，窗口拆除及安装，更换彩钢瓦屋面200平方米，室外乳胶漆498.7平方米，室内大白1130.93平方米，不可预见维修等，铁艺围栏200米高1.8米。 | 东方红农牧场公司 | 场部 | 新建 | 企业自筹资金 | 基础设施建设 |  |  | 2024 | 基建项目部 | 79 |  |  | 79 | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  | 企业自有资金 |  |  |  | 郭军 | 朱建生 | 迟继海 |  | 2024.05 | 2024.07 | 2024.08 | [6 empty] | 办公大楼窗透风严重，导致室内温度到不到要求，室外供热管道因为年久失修，管道漏水，水压达不到要求。